## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 4 | NLE190401605257 | Proyecto de inversión | 1260899.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260899.62, modificado:1232344.64}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ELEUTERIO GONZALEZ - 36048 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36048 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ECUATORIANOS 100 INTERIOR SN COLONIA ROBERTO ESPINOZA, 66648 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FILIPINOS Y CALLE URUGUAYOS, CALLE CAMBOYANOS POR AVENIDA DEL TELEFONOS Y LA GLORIETA DE RODHESIA Y AV DEL TELEF, lon:-100.17762699, lat:25.72418148}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1232344.64 | 1232344.64 | 1232344.64 | 1232344.64 | 1032344.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605257/proyecto_FIN, 1605257/proyecto_PROCESO, 1605257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605313 | Proyecto de inversión | 1185093.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185093.04, modificado:1158254.82}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ - 36771 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36771 | S | 181 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CEBADA INTERIOR SN COLONIA MIXCOAC, 66649 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE CLAVO, CALLE HABICHELA CERCA DE COL VALLE DE SAN MIGUEL, lon:-100.18399439, lat:25.71499944}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1158254.82 | 1158254.82 | 1158254.82 | 1158254.82 | 1058254.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605313/proyecto_FIN, 1605313/proyecto_INICIO, 1605313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605316 | Proyecto de inversión | 1198541.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198541.3, modificado:1171398.52}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA APOLONIO DE LA GARZA - 36773 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36773 | S | 109 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AURELIA TREVIÑO INTERIOR SN COLONIA SEBASTIÁN ELIZONDO I, 66649 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROGELIO ELIZONDO Y CALLE JOSEFINA MARTINEZ, CALLE FRAY SERVANDO MUY CERCA DEL POBLADO SAN MIGUEL, lon:-100.17222669, lat:25.70978803}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1171398.52 | 1171398.52 | 1171398.52 | 1171398.52 | 1071398.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605316/proyecto_FIN, 1605316/proyecto_PROCESO, 1605316/proyecto_FIN, 1605316/proyecto_PROCESO, 1605316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605317 | Proyecto de inversión | 1308140.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308140.18, modificado:1278515.38}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA GERMAN GEDOVIUS - 36776 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36776 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RIO UNION 312 INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 66646 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PANTEPEC Y CALLE RIO GANGAS, CALLE RIO MISSOURI A UNA CUADRA DE RIO NILO Y 300 METROS DE LA ZONA INDUSTRIAL, lon:-100.16287752, lat:25.7623615}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1278515.38 | 1278515.38 | 1278515.38 | 1278515.38 | 1078515.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605317/proyecto_INICIO, 1605317/proyecto_FIN, 1605317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605323 | Proyecto de inversión | 1159718.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159718.04, modificado:1133454.47}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RUBEN LUNA MTZ - 36781 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36781 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PONCITLAN 120 INTERIOR SN COLONIA NORIA SUR, 66633 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EL ARENAL Y CALLE COCULA, CALLE PUERTO VALLARTA A UNA CUADRA DEL DIF MUNICIPAL NORIA, lon:-100.19587942, lat:25.73219636}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1133454.47 | 1133454.47 | 1133454.47 | 1133454.47 | 1038615.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605323/proyecto_PROCESO, 1605323/proyecto_FIN, 1605323/proyecto_PROCESO, 1605323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605297 | Proyecto de inversión | 1194340.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194340.42, modificado:1133094.2}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DORA GARZA GARZA - 36721 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36721 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PANAMÁ INTERIOR SN COLONIA FRESNOS IX, 66636 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE DEL ABEDUL, CALLE SENEGAL ESCUELA SITUADA POR LA AVENIDA CARTAGENA CERCA DE LA AV HONDURAS, lon:-100.24474256, lat:25.7659927}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1133094.2 | 1133094.2 | 1133094.2 | 1133094.2 | 753381.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-02-19, contratista:ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.160969791E7, importe_modificado:1.160969791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605297/proyecto_FIN, 1605297/proyecto_PROCESO, 1605297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605300 | Proyecto de inversión | 1262668.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262668.07, modificado:1234073.04}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO TREJO CARRILLO - 36731 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36731 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PILÓN INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 66646 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO ORINOCO Y CALLE RÍO BLANCO, CALLE RÍO NILO EN SEGUIDA DE LA CLÍNICA DEL SEGURO SOCIAL Y A ESPALDAS DEL PARQUE ACUATICO E, lon:-100.16104021, lat:25.75838292}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1234073.04 | 1234073.04 | 1234073.04 | 1234073.04 | 1034073.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605300/proyecto_PROCESO, 1605300/proyecto_FIN, 1605300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605302 | Proyecto de inversión | 1182977.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182977.99, modificado:1156187.67}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ DE LOS REYES MARTINEZ - 36742 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36742 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHAPALA 150 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE HUINALÁ, 66634 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESTADO DE JALISCO Y CALLE HUEJUCAR, SITUADA CERCA DE LAS COLONIAS NORIA Y ALAMOS, lon:-100.19289144, lat:25.7352456}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1156187.67 | 1156187.67 | 1156187.67 | 1156187.67 | 1056187.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605302/proyecto_FIN, 1605302/proyecto_PROCESO, 1605302/proyecto_FIN, 1605302/proyecto_INICIO, 1605302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605312 | Proyecto de inversión | 1178557.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178557.69, modificado:1151867.47}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 36767 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36767 | S | 129 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO COZUMEL 300 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MIXCOAC, 66649 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE PUERTO MATAMOROS, CALLE PUERTO VERACRUZ PRIMARIA UBICADA CERCA DE LAS AVENIDAS LIBANESES , lon:-100.18008121, lat:25.71766431}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1151867.47 | 1151867.47 | 1151867.47 | 1151867.47 | 1051867.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605312/proyecto_FIN, 1605312/proyecto_INICIO, 1605312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605328 | Proyecto de inversión | 13676124.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.367612474E7, modificado:1.44654995E7}} | PRIMER ETAPA CANALIZACÓN CUENCA EL INFIRNLLO - 37598 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 37598 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GUAJILLO INTERIOR SN COLONIA ÉBANO NORTE IV, 66612 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ÁLAMO Y CALLE HONDURAS, CALLE CHAMAL INICIA EL PLUVIAL EN EL PARQUE DE RAQUETAS ÉBANOS, lon:-100.23566097, lat:25.79523595}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 14465499.5 | 14465499.5 | 14465499.5 | 14465499.5 | 11431844.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-03-19, contratista:INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN Y OBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.209555897E7, importe_modificado:1.209555897E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1605328/proyecto_INICIO, 1605328/proyecto_FIN, 1605328/proyecto_PROCESO, 1605328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605310 | Proyecto de inversión | 1157919.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157919.57, modificado:1131696.73}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO PAREDES - 36765 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36765 | S | 164 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 123 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 66634 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE MONTE ALBAN PRIMARIA UBICADA CERCA DE LA ENCARNACIO, lon:-100.19710965, lat:25.74292149}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1131696.73 | 1131696.73 | 1131696.73 | 1131696.73 | 1131696.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605310/proyecto_PROCESO, 1605310/proyecto_FIN, 1605310/proyecto_PROCESO, 1605310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605306 | Proyecto de inversión | 1157919.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157919.57, modificado:1098541.03}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GARZA GONZALEZ - 36754 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36754 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL SOL INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL MEZQUITAL, 66632 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DEL MEZQUITAL Y CALLE VALLE FÉRTIL, CALLE VALLE PLANO PRIMARIA UBICADA CERCA DE LA INTESECCIÓN DE BLVD CARL, lon:-100.22869357, lat:25.74822451}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1098541.03 | 1098541.03 | 1098541.03 | 1098541.03 | 1098541.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-02-19, contratista:ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.160969791E7, importe_modificado:1.160969791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605306/proyecto_PROCESO, 1605306/proyecto_FIN, 1605306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605304 | Proyecto de inversión | 1157919.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157919.57, modificado:1098541.03}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA ÓSCAR GONZÁLEZ VALLE - 36748 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36748 | S | 102 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA FRESNOS II, 66635 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS ADELFAS Y CALLE AV DE LAS ARBOLEDAS, CALLE GUERNICA PRIMARIA CERCA DE CARTAGENA Y DE SORIANA FRESNOS, lon:-100.25705102, lat:25.7690966}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1098541.03 | 1098541.03 | 1098541.03 | 1098541.03 | 1098541.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-02-19, contratista:ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.160969791E7, importe_modificado:1.160969791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605304/proyecto_PROCESO, 1605304/proyecto_INICIO, 1605304/proyecto_FIN, 1605304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605295 | Proyecto de inversión | 1183615.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183615.27, modificado:1122919.04}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA AARON SAENZ GARZA - 36707 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36707 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SANTO DOMINGO INTERIOR SN COLONIA EL MEZQUITAL, 66630 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MOISES SAENZ, CALLE ACEROS SECUNDARIA UBICADA EN EL POBLADO MEZQUITAL, lon:-100.24477341, lat:25.75707361}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1122919.04 | 1122919.04 | 1122919.04 | 1122919.04 | 1122919.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-02-19, contratista:ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.160969791E7, importe_modificado:1.160969791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605295/proyecto_PROCESO, 1605295/proyecto_FIN, 1605295/proyecto_PROCESO, 1605295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605259 | Proyecto de inversión | 760167.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760167.34, modificado:735759.77}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO SEPULVEDA - 36103 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36103 | S | 63 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO SEPULVEDA INTERIOR SN COLONIA LA ENCARNACIÓN, 66633 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRUCTUOSO MARTINEZ Y CALLE CESAREO SEPULVEDA, CALLE FRUCTUOSO MARTINEZ CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA ENCARNACI, lon:-100.20403617, lat:25.73477686}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 735759.77 | 735759.77 | 735759.77 | 735759.77 | 735759.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1605259/proyecto_PROCESO, 1605259/proyecto_FIN, 1605259/proyecto_PROCESO, 1605259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605244 | Proyecto de inversión | 745277.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745277.9, modificado:707059.78}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO GARZA - 35875 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 35875 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS 304 INTERIOR SN COLONIA AGUA FRÍA, 66620 AGUA FRÍA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANATACIO FLORES GARZA Y CAMINO SIN NOMBRE, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO GARZA UBICADA EN LA CALLE MORELOS NO. 304 EN POBLADO AGUA F, lon:-100.14720177, lat:25.81203458}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 707059.78 | 707059.78 | 707059.78 | 707059.78 | 707059.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-02-19, contratista:ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.160969791E7, importe_modificado:1.160969791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1605244/proyecto_INICIO, 1605244/proyecto_FIN, 1605244/proyecto_PROCESO, 1605244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605320 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1195386.74}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA PRICILIANO VILLARREAL - 36778 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36778 | S | 201 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL HERRERA 401 INTERIOR SN COLONIA VILLA SOL, 66635 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARIA FERMINA RIVERA Y CALLE MARIA RODRIGUEZ DEL TORO, CALLE FELIX CANTU LOZANO UNICADA EN LOS LIMITES CON SAN NICOLA, lon:-100.26556803, lat:25.76746798}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1195386.74 | 1195386.74 | 1195386.74 | 1195386.74 | 1195386.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-02-19, contratista:ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.160969791E7, importe_modificado:1.160969791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605320/proyecto_FIN, 1605320/proyecto_PROCESO, 1605320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605308 | Proyecto de inversión | 1159718.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159718.04, modificado:1100247.27}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 36758 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36758 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NORUEGA INTERIOR SN COLONIA NUEVO AMANECER 2, 66636 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JAMAICA Y CALLE CLAVEL, CALLE PANAMA UBICADA AL CENTRO DE 4 GRANDES AVENIDAS QUE SON CAMINO REAL SANTA ROSA Y GUATEMALA Y , lon:-100.24380952, lat:25.77105993}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1100247.27 | 1100247.27 | 1100247.27 | 1100247.27 | 1100247.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-02-19, contratista:ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.160969791E7, importe_modificado:1.160969791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605308/proyecto_PROCESO, 1605308/proyecto_INICIO, 1605308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605293 | Proyecto de inversión | 753462.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753462.16, modificado:714824.34}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE D - 36655 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36655 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LA HACIENDA 411 INTERIOR SN COLONIA HACIENDA DEL MEZQUITAL, 66632 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HDA SAN JOSE Y CALLE HDA DEL MEZQUITAL, CALLE HDA DEL MEZQUITAL ESCUELA UBICADA ENTRE EL BLVD CARLOS SALINA, lon:-100.23256131, lat:25.7491667}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 714824.34 | 714824.34 | 714824.34 | 714824.34 | 714824.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-02-19, contratista:ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.160969791E7, importe_modificado:1.160969791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1605293/proyecto_PROCESO, 1605293/proyecto_INICIO, 1605293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605252 | Proyecto de inversión | 745277.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745277.9, modificado:707059.78}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 35992 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 35992 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO A SANTO DOMINGO INTERIOR SN EJIDO EJIDO MEZQUITAL, 66630 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO ELIZONDO, CALLE FRANCISCO I MADERO ESCUELA UBICADA EN EL EJIDO EL MEZQ, lon:-100.24650746, lat:25.75875252}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 707059.78 | 707059.78 | 707059.78 | 707059.78 | 707059.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-02-19, contratista:ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.160969791E7, importe_modificado:1.160969791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1605252/proyecto_INICIO, 1605252/proyecto_PROCESO, 1605252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190401605249 | Proyecto de inversión | 748567.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748567.34, modificado:710180.53}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA ADELA FORMOSO - 35940 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 35940 | S | 77 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AJEDRAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMARANTOS, 66613 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS AMARANTOS Y CALLE AMAPOLA, CALLE JENGIBRE POR LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COL AMARANTOS EXACTAMENTE EN LA GLORIETA, lon:-100.25572888, lat:25.81995244}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 710180.53 | 710180.53 | 710180.53 | 710180.53 | 710180.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-02-19, contratista:ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.160969791E7, importe_modificado:1.160969791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1605249/proyecto_FIN, 1605249/proyecto_PROCESO, 1605249/proyecto_INICIO, 1605249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | NLE190201530799 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN ÚLTIMA PLAZA DE LA COLONIA MISIÓN DE LOS OLIVOS - 41576 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 41576 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE PASEO DE LOS OLIVOS INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 66604 SANTA ROSA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DE LOS CEREZOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, BRECHA AL FINAL DE LA COLONIA EN ÚLTIMA PLAZA PÚBLICA, lon:-100.22521137, lat:25.83443432}} | 2019-05-16 | 2019-05-30 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO ELON, monto:7200.0, importe_modificado:7200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1530799/proyecto_INICIO, 1530799/proyecto_PROCESO, 1530799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE190401605257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260899.62 | 1232344.64
NLE190401605313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1185093.04 | 1158254.82
NLE190401605316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198541.3 | 1171398.52
NLE190401605317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308140.18 | 1278515.38
NLE190401605323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1159718.04 | 1133454.47
NLE190401605297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194340.42 | 1133094.2
NLE190401605300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1262668.07 | 1234073.04
NLE190401605302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1182977.99 | 1156187.67
NLE190401605312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178557.69 | 1151867.47
NLE190401605328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13676124.74 | 14465499.5
NLE190401605310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157919.57 | 1131696.73
NLE190401605306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157919.57 | 1098541.03
NLE190401605304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157919.57 | 1098541.03
NLE190401605295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1183615.27 | 1122919.04
NLE190401605259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760167.34 | 735759.77
NLE190401605244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745277.9 | 707059.78
NLE190401605320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260000 | 1195386.74
NLE190401605308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1159718.04 | 1100247.27
NLE190401605293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 753462.16 | 714824.34
NLE190401605252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745277.9 | 707059.78
NLE190401605249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748567.34 | 710180.53
NLE190201530799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE190401605257 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605313 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605316 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605317 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605323 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605297 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605300 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605302 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605312 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605328 | Metros lineales | 200 | 200
NLE190401605310 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605306 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605304 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605295 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605259 | Metros Cuadrados | 50 | 50
NLE190401605244 | Metros Cuadrados | 50 | 50
NLE190401605320 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605308 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605293 | Metros Cuadrados | 50 | 50
NLE190401605252 | Metros Cuadrados | 50 | 50
NLE190401605249 | Metros Cuadrados | 50 | 50
NLE190201530799 | Otros | 2 | 2

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE190401605257 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE ECUATORIANOS 100 INTERIOR SN COLONIA ROBERTO ESPINOZA, 66648 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FILIPINOS Y CALLE URUGUAYOS, CALLE CAMBOYANOS POR AVENIDA DEL TELEFONOS Y LA GLORIETA DE RODHESIA Y AV DEL TELEF | -100.1776 | 25.7242
NLE190401605313 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE CEBADA INTERIOR SN COLONIA MIXCOAC, 66649 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE CLAVO, CALLE HABICHELA CERCA DE COL VALLE DE SAN MIGUEL | -100.184 | 25.715
NLE190401605316 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE AURELIA TREVIÑO INTERIOR SN COLONIA SEBASTIÁN ELIZONDO I, 66649 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROGELIO ELIZONDO Y CALLE JOSEFINA MARTINEZ, CALLE FRAY SERVANDO MUY CERCA DEL POBLADO SAN MIGUEL | -100.1722 | 25.7098
NLE190401605317 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE RIO UNION 312 INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 66646 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PANTEPEC Y CALLE RIO GANGAS, CALLE RIO MISSOURI A UNA CUADRA DE RIO NILO Y 300 METROS DE LA ZONA INDUSTRIAL | -100.1629 | 25.7624
NLE190401605323 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE PONCITLAN 120 INTERIOR SN COLONIA NORIA SUR, 66633 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EL ARENAL Y CALLE COCULA, CALLE PUERTO VALLARTA A UNA CUADRA DEL DIF MUNICIPAL NORIA | -100.1959 | 25.7322
NLE190401605297 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE PANAMÁ INTERIOR SN COLONIA FRESNOS IX, 66636 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE DEL ABEDUL, CALLE SENEGAL ESCUELA SITUADA POR LA AVENIDA CARTAGENA CERCA DE LA AV HONDURAS | -100.2447 | 25.766
NLE190401605300 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE RÍO PILÓN INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 66646 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO ORINOCO Y CALLE RÍO BLANCO, CALLE RÍO NILO EN SEGUIDA DE LA CLÍNICA DEL SEGURO SOCIAL Y A ESPALDAS DEL PARQUE ACUATICO E | -100.161 | 25.7584
NLE190401605302 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE LAGO DE CHAPALA 150 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE HUINALÁ, 66634 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESTADO DE JALISCO Y CALLE HUEJUCAR, SITUADA CERCA DE LAS COLONIAS NORIA Y ALAMOS | -100.1929 | 25.7352
NLE190401605312 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE PUERTO COZUMEL 300 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MIXCOAC, 66649 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE PUERTO MATAMOROS, CALLE PUERTO VERACRUZ PRIMARIA UBICADA CERCA DE LAS AVENIDAS LIBANESES | -100.1801 | 25.7177
NLE190401605328 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE GUAJILLO INTERIOR SN COLONIA ÉBANO NORTE IV, 66612 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ÁLAMO Y CALLE HONDURAS, CALLE CHAMAL INICIA EL PLUVIAL EN EL PARQUE DE RAQUETAS ÉBANOS | -100.2357 | 25.7952
NLE190401605310 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 123 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 66634 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE MONTE ALBAN PRIMARIA UBICADA CERCA DE LA ENCARNACIO | -100.1971 | 25.7429
NLE190401605306 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE VALLE DEL SOL INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL MEZQUITAL, 66632 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DEL MEZQUITAL Y CALLE VALLE FÉRTIL, CALLE VALLE PLANO PRIMARIA UBICADA CERCA DE LA INTESECCIÓN DE BLVD CARL | -100.2287 | 25.7482
NLE190401605304 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA FRESNOS II, 66635 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS ADELFAS Y CALLE AV DE LAS ARBOLEDAS, CALLE GUERNICA PRIMARIA CERCA DE CARTAGENA Y DE SORIANA FRESNOS | -100.2571 | 25.7691
NLE190401605295 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE SANTO DOMINGO INTERIOR SN COLONIA EL MEZQUITAL, 66630 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MOISES SAENZ, CALLE ACEROS SECUNDARIA UBICADA EN EL POBLADO MEZQUITAL | -100.2448 | 25.7571
NLE190401605259 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE IGNACIO SEPULVEDA INTERIOR SN COLONIA LA ENCARNACIÓN, 66633 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRUCTUOSO MARTINEZ Y CALLE CESAREO SEPULVEDA, CALLE FRUCTUOSO MARTINEZ CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA ENCARNACI | -100.204 | 25.7348
NLE190401605244 | Nuevo León | Apodaca | Agua Fría | CALLE MORELOS 304 INTERIOR SN COLONIA AGUA FRÍA, 66620 AGUA FRÍA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANATACIO FLORES GARZA Y CAMINO SIN NOMBRE, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO GARZA UBICADA EN LA CALLE MORELOS NO. 304 EN POBLADO AGUA F | -100.1472 | 25.812
NLE190401605320 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE MANUEL HERRERA 401 INTERIOR SN COLONIA VILLA SOL, 66635 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARIA FERMINA RIVERA Y CALLE MARIA RODRIGUEZ DEL TORO, CALLE FELIX CANTU LOZANO UNICADA EN LOS LIMITES CON SAN NICOLA | -100.2656 | 25.7675
NLE190401605308 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE NORUEGA INTERIOR SN COLONIA NUEVO AMANECER 2, 66636 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JAMAICA Y CALLE CLAVEL, CALLE PANAMA UBICADA AL CENTRO DE 4 GRANDES AVENIDAS QUE SON CAMINO REAL SANTA ROSA Y GUATEMALA Y | -100.2438 | 25.7711
NLE190401605293 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE LA HACIENDA 411 INTERIOR SN COLONIA HACIENDA DEL MEZQUITAL, 66632 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HDA SAN JOSE Y CALLE HDA DEL MEZQUITAL, CALLE HDA DEL MEZQUITAL ESCUELA UBICADA ENTRE EL BLVD CARLOS SALINA | -100.2326 | 25.7492
NLE190401605252 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE ANTIGUO CAMINO A SANTO DOMINGO INTERIOR SN EJIDO EJIDO MEZQUITAL, 66630 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO ELIZONDO, CALLE FRANCISCO I MADERO ESCUELA UBICADA EN EL EJIDO EL MEZQ | -100.2465 | 25.7588
NLE190401605249 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE AJEDRAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMARANTOS, 66613 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS AMARANTOS Y CALLE AMAPOLA, CALLE JENGIBRE POR LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COL AMARANTOS EXACTAMENTE EN LA GLORIETA | -100.2557 | 25.82
NLE190201530799 | Nuevo León | Apodaca | Santa Rosa | CALLE PASEO DE LOS OLIVOS INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 66604 SANTA ROSA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DE LOS CEREZOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, BRECHA AL FINAL DE LA COLONIA EN ÚLTIMA PLAZA PÚBLICA | -100.2252 | 25.8344

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE190401605257 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401605313 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401605316 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401605317 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401605323 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401605297 | Obra | LP-FIII-02-19 | ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11609697.91 | 1.160969791E7
NLE190401605300 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401605302 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401605312 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401605328 | Obra | LP-FIII-03-19 | INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN Y OBRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 12095558.97 | 1.209555897E7
NLE190401605310 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401605306 | Obra | LP-FIII-02-19 | ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11609697.91 | 1.160969791E7
NLE190401605304 | Obra | LP-FIII-02-19 | ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11609697.91 | 1.160969791E7
NLE190401605295 | Obra | LP-FIII-02-19 | ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11609697.91 | 1.160969791E7
NLE190401605259 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401605244 | Obra | LP-FIII-02-19 | ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11609697.91 | 1.160969791E7
NLE190401605320 | Obra | LP-FIII-02-19 | ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11609697.91 | 1.160969791E7
NLE190401605308 | Obra | LP-FIII-02-19 | ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11609697.91 | 1.160969791E7
NLE190401605293 | Obra | LP-FIII-02-19 | ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11609697.91 | 1.160969791E7
NLE190401605252 | Obra | LP-FIII-02-19 | ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11609697.91 | 1.160969791E7
NLE190401605249 | Obra | LP-FIII-02-19 | ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11609697.91 | 1.160969791E7
NLE190201530799 | Administración directa | 74182 |  | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO ELON | 7200 | 7200.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE190401605257 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605313 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605316 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605317 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605323 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605297 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605300 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605302 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605312 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605328 | 2019 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
NLE190401605310 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605306 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605304 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605295 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605259 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
NLE190401605244 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
NLE190401605320 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605308 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605293 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
NLE190401605252 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
NLE190401605249 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
NLE190201530799 | 2019 | 4 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".