## 4TO TRIM 16 FORTAMUN 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [21 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 48
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE16160400819825 | Rehab De Edificio Dif Mezquital | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 855010.03 | 451958.04 | 451958.04 | 451958.04 | 50.2176 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: REHAB. DE EDIFICIO / Registro:
NLE16160400819886 | Sum. E Instalacion 8 Gim Al Aire Libre Div. Colonias | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2797314.4 | 1400483.03 | 1400483.03 | 1400483.03 | 50.0173 | 0 | Otros | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819911 | Sum. E Instalacion De 4 Gim. Al Aire Libre Div. Colonias | 3 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1349841.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160400819931 | Incremento 2 Carriles Av. Margarito Garza | 4 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24914426.57 | 6976039.32 | 6976039.32 | 6976039.32 | 27.9042 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160400819964 | Compra De Equipo De Transporte | 5 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1010872 | 1010872 | 1010872 | 1010872 | 1010872 | 1010872 | 1010872 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## 1ER TRIM 17 FORTAMUN 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [21 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 4
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE16160400819825 | Rehab De Edificio Dif Mezquital | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 855010 | 751992 | 751992 | 751992 | 83.5547 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819886 | Sum. E Instalacion 8 Gim Al Aire Libre Div. Colonias | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2797314 | 2535116 | 2535116 | 2535116 | 90.5399 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819911 | Sum. E Instalacion De 4 Gim. Al Aire Libre Div. Colonias | 3 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1349842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160400819931 | Incremento 2 Carriles Av. Margarito Garza | 4 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24914427 | 6976039 | 6976039 | 6976039 | 27.9042 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro:

## 2DO TRIM 17 FORTAMUN 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [20 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 4
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE16160400819825 | Rehab De Edificio Dif Mezquital | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 855010 | 751992 | 751992 | 751992 | 83.5547 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819886 | Sum. E Instalacion 8 Gim Al Aire Libre Div. Colonias | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2797314 | 2535116 | 2535116 | 1535116 | 90.5399 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160400819911 | Sum. E Instalacion De 4 Gim. Al Aire Libre Div. Colonias | 3 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1349842 | 651342.69 | 651342.69 | 651342.69 | 46.5245 | 0 | Otros | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819931 | Incremento 2 Carriles Av. Margarito Garza | 4 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24914427 | 9995448.68 | 9995448.68 | 9995448.68 | 39.9818 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## 3ER TRIM 17 FORTA 16
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [18 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 4
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE16160400819825 | Rehab De Edificio Dif Mezquital | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 855010 | 850613 | 850613 | 850613 | 94.5126 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819886 | Sum. E Instalacion 8 Gim Al Aire Libre Div. Colonias | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2797313 | 2797313 | 2797313 | 2797313 | 99.904 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819911 | Sum. E Instalacion De 4 Gim. Al Aire Libre Div. Colonias | 3 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1349842 | 1317101 | 1317101 | 1317101 | 94.0786 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819931 | Incremento 2 Carriles Av. Margarito Garza | 4 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24914427 | 15795512 | 15795512 | 15795512 | 63.182 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## 4TO TRIM 17 FORTA 16
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [21 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 4
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE16160400819825 | Rehab De Edificio Dif Mezquital | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 900000 | 850613 | 850613 | 850613 | 850613 | 850613 | 850613 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160400819886 | Sum. E Instalacion 8 Gim Al Aire Libre Div. Colonias | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2797313 | 2797313 | 2797313 | 2797313 | 99.904 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160400819911 | Sum. E Instalacion De 4 Gim. Al Aire Libre Div. Colonias | 3 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1318448.66 | 1318448.66 | 1318448.66 | 1317101 | 94.1749 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160400819931 | Incremento 2 Carriles Av. Margarito Garza | 4 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 28100000 | 28100000 | 28012833.08 | 28012833.08 | 28012833.08 | 24397584.45 | 99.6898 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: