## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | NLE18180101075626 | Proyecto de inversión | 14300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.43E7, modificado:1.43E7}} | 1er Etapa Drenaje Pluvial Quinta Colonial | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NL | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-04-03 |  | 14300000 | 14299999.99 | 14299999.99 | 14299999.99 | 5024487.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIV-02-18, contratista:CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.4012365E7, importe_modificado:1.4012365E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1213038/proyecto_PROCESO, 1213038/proyecto_INICIO, 1213038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NLE180301390228 | Proyecto de inversión | 2240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240000.0, modificado:2240000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA EN COLONIA VALLE DE LOS ALAMOS | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VALLE DE LOS ALAMOS, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-10-03 | 2018-12-31 | 2240000 | 2240000 | 2239054.92 | 2239054.92 | 671716.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-07-18, contratista:GRUPO SPAZIO INTERNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:2240000.0, importe_modificado:2240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390228/proyecto_INICIO, 1390228/proyecto_FIN, 1390228/proyecto_PROCESO, 1390228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NLE180401498694 | Adquisición | 6268800.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6268800.8, modificado:6268800.8}} | EQ. DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 6268800.8 | 6268800.8 | 6268800 | 6268800 | 6268800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | NLE180301390141 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACIÓN PAV. ASF. AVE. LAS FLORES COL. PRADOS DEL VIRREY | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3534.0, meta_modificada:3534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Prados del Virrey, 66612 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.2659715, lat:25.7951158}} | 2018-09-29 | 2018-12-27 | 2900000 | 2900000 | 2859724.48 | 2859724.48 | 2852328.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-04-18, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS PÉREZ LEAL, S.A. DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3534.0}} | {1390141/proyecto_INICIO, 1390141/proyecto_PROCESO, 1390141/proyecto_FIN, 1390141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NLE18180101075636 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Alumbrado Publico Y Camellon Central Col Valle De Huinala | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NL | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-03-01 |  | 1600000 | 1600000 | 1598761.75 | 1598761.75 | 1598761.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-01-18, contratista:I.C.C.A.A., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1599326.0, importe_modificado:1599326.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1213048/proyecto_INICIO, 1213048/proyecto_FIN, 1213048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NLE18180101075659 | Proyecto de inversión | 17843690 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.784369E7, modificado:1.784369E7}} | Reconst. De Pav. Asf. Av. Independencia | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NL | 6 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:24380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-03-01 |  | 17843690 | 17843690 | 16919989.81 | 16919989.81 | 16919989.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIV-03-18, contratista:ORGANIZACION GEMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.691998983E7, importe_modificado:1.691998983E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24380.0}} | {1213076/proyecto_INICIO, 1213076/proyecto_PROCESO, 1213076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NLE18180101076233 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6080000.0}} | Reconst. De Pav. Av. El Campanario | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NL | 5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-02-01 |  | 6080000 | 6080000 | 5993593.83 | 5993593.83 | 5993593.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIV-03-17, contratista:URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:5993593.84, importe_modificado:5993593.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6440.0}} | {1213763/proyecto_INICIO, 1213763/proyecto_FIN, 1213763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NLE18180101075617 | Proyecto de inversión | 15500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.55E7, modificado:1.55E7}} | Drenaje Pluvial Nova Apodaca | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NL | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-04-03 |  | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 9877785.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIV-01-18, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.529714962E7, importe_modificado:1.529714962E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1213028/proyecto_PROCESO, 1213028/proyecto_INICIO, 1213028/proyecto_PROCESO, 1213028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NLE18180101075646 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5070000.0}} | Reconst. De Pav. Asf. Av. Acapulco | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NL | 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-02-01 |  | 5070000 | 5070000 | 4992166.7 | 4992166.7 | 4992166.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIV-02-17, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:4992166.71, importe_modificado:4992166.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4167.0}} | {1213059/proyecto_PROCESO, 1213059/proyecto_FIN, 1213059/proyecto_INICIO, 1213059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NLE18180101075661 | Adquisición | 1011000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011000.0, modificado:1011000.0}} | Equipo De Defensa Y Seguridad | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NL | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-05-01 |  | 1011000 | 989491.71 | 989491.71 | 989491.71 | 989491.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NLE18180201106455 | Proyecto de inversión | 33399999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.339999995E7, modificado:3.339999995E7}} | Drenaje Pluvial En La Colonia Fresnos - 1530 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE APODACA | 1530 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:386, direccion:CALLE NARDO COLONIA , 66636 YESAKI (SAN MIGUEL), APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SENDERO APODACA Y CALLE SABINO, CALLE NARDO EL DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA FRESNOS EN SU PRIMERA ETAPA, lon:-100.253691, lat:25.76044393}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 33399999.95 | 33399999.95 | 32998358.86 | 32998358.86 | 29923877.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-18, contratista:PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:3.299835885E7, importe_modificado:3.299835885E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244837/proyecto_PROCESO, 1244837/proyecto_INICIO, 1244837/proyecto_PROCESO, 1244837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NLE180301390117 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHAB. DE PAVIMENTO ASF. EN AVENIDA MAPLE COLONIA EBANOS | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA | 7 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1591.0, meta_modificada:1591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. MAPLE COL. EBANOS, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-09-29 | 2018-12-27 | 2400000 | 2400000 | 2350758.37 | 2350758.37 | 2344678.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-02-18, contratista:PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1591.0}} | {1390117/proyecto_INICIO, 1390117/proyecto_FIN, 1390117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NLE180301390129 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | REHABILITACION DE PAV. ASF. AV. RHODESIA DEL NORTE | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 8 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5397.0, meta_modificada:5397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av. Rhodesia del Nte., Joyas del Pedregal, Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1670563, lat:25.7306245}} | 2018-09-29 | 2018-12-27 | 3100000 | 3100000 | 3059022.02 | 3059022.02 | 3059022.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-03-18, contratista:ORGANIZACION GEMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5397.0}} | {1390129/proyecto_INICIO, 1390129/proyecto_FIN, 1390129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NLE180301390215 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA EN COLONIA NORIA SUR | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:LA NORIA, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-10-03 | 2018-12-31 | 2200000 | 2200000 | 2199449.24 | 2199449.24 | 659834.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-06-18, contratista:AXIS CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1390215/proyecto_INICIO, 1390215/proyecto_PROCESO, 1390215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NLE18180101061007 | Proyecto de inversión | 91231 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91231.0, modificado:91231.0}} | Guarniciones Y Banquetas En La Col Santa Rosa - 1498 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE APODACA | 1498 | N | 0 | 0 | 1275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA, SANTA ROSA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALVARO CARREON, CALLE MOISES SAENZ SE ENCUENTRA ENTRAND, lon:-100.2259052, lat:25.82839611}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 91231 | 90680.45 | 90680.45 | 90680.45 | 90680.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FIII-01-18, contratista:ARE URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:91231.0, importe_modificado:91231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197918/proyecto_INICIO, 1197918/proyecto_FIN, 1197918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NLE180301390334 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:890570.85}} | COLOC. DE BARANDALES DE PROTECCIÓN EN POSTES DE CAMARAS DE VIGILANCIA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CIUDAD APODACA, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-10-03 | 2018-12-01 | 890570.85 | 890570.85 | 885115.36 | 885115.36 | 885115.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-08-18, contratista:ALFYNIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:910000.0, importe_modificado:910000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {1390334/proyecto_INICIO, 1390334/proyecto_PROCESO, 1390334/proyecto_FIN, 1390334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | NLE180301390315 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1669429.15}} | CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN PANTEÓN MPAL. | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:APODACA CENTRO, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2018-09-29 | 2018-11-27 | 1669429.15 | 1669429.15 | 1669429.15 | 1669429.15 | 1669429.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIV-05-18, contratista:ARE URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1390315/proyecto_INICIO, 1390315/proyecto_PROCESO, 1390315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE18180101075626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14300000 | 14300000
NLE180301390228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2240000 | 2240000
NLE180401498694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6268800.8 | 6268800.8
NLE180301390141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2900000 | 2900000
NLE18180101075636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1600000 | 1600000
NLE18180101075659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 17843690 | 17843690
NLE18180101076233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6000000 | 6080000
NLE18180101075617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15500000 | 15500000
NLE18180101075646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000000 | 5070000
NLE18180101075661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1011000 | 1011000
NLE18180201106455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33399999.95 | 33399999.95
NLE180301390117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2400000 | 2400000
NLE180301390129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3100000 | 3100000
NLE180301390215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2200000 | 2200000
NLE18180101061007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91231 | 91231
NLE180301390334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 910000 | 890570.85
NLE180301390315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1650000 | 1669429.15

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE18180101075626 | Metros Cuadrados | 1 | 1000
NLE180301390228 | Otros | 1 | 1
NLE180401498694 | Vehículos | 24 | 24
NLE180301390141 | Metros Cuadrados | 3534 | 3534
NLE18180101075636 | Otros | 1 | 15
NLE18180101075659 | Metros Cuadrados | 1 | 24380
NLE18180101076233 | Metros Cuadrados | 1 | 6440
NLE18180101075617 | Metros Cuadrados | 1 | 800
NLE18180101075646 | Metros Cuadrados | 1 | 4167
NLE18180101075661 | Equipamiento | 1 | 1
NLE18180201106455 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE180301390117 | Metros Cuadrados | 1591 | 1591
NLE180301390129 | Metros Cuadrados | 5397 | 5397
NLE180301390215 | Otros | 1 | 1
NLE18180101061007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE180301390334 | Piezas | 52 | 52
NLE180301390315 | Metros lineales | 80 | 80

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE18180101075626 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE180301390228 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | VALLE DE LOS ALAMOS | -100.1892 | 25.7813
NLE180401498694 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE180301390141 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Prados del Virrey, 66612 Cd Apodaca, N.L., México | -100.266 | 25.7951
NLE18180101075636 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE18180101075659 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE18180101076233 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE18180101075617 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE18180101075646 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE18180101075661 | Nuevo León | Apodaca |  | - | -100.1892 | 25.7813
NLE18180201106455 | Nuevo León | Apodaca | Yesaki (San Miguel) | CALLE NARDO COLONIA , 66636 YESAKI (SAN MIGUEL), APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SENDERO APODACA Y CALLE SABINO, CALLE NARDO EL DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA FRESNOS EN SU PRIMERA ETAPA | -100.2537 | 25.7604
NLE180301390117 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | AV. MAPLE COL. EBANOS | -100.1892 | 25.7813
NLE180301390129 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Av. Rhodesia del Nte., Joyas del Pedregal, Cd Apodaca, N.L., México | -100.1671 | 25.7306
NLE180301390215 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | LA NORIA | -100.1892 | 25.7813
NLE18180101061007 | Nuevo León | Apodaca | Santa Rosa | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA, SANTA ROSA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALVARO CARREON, CALLE MOISES SAENZ SE ENCUENTRA ENTRAND | -100.2259 | 25.8284
NLE180301390334 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CIUDAD APODACA | -100.1892 | 25.7813
NLE180301390315 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | APODACA CENTRO | -100.1892 | 25.7813

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE18180101075626 | Obra | LP-FIV-02-18 | CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 14012365 | 14012365
NLE180301390228 | Obra | IR-FIV-07-18 | GRUPO SPAZIO INTERNO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 2240000 | 2240000
NLE180301390141 | Obra | IR-FIV-04-18 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS PÉREZ LEAL, S.A. DE.C.V | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 2900000 | 2900000
NLE18180101075636 | Obra | IR-FIV-01-18 | I.C.C.A.A., S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 1599326 | 1599326
NLE18180101075659 | Obra | LP-FIV-03-18 | ORGANIZACION GEMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 16919989.83 | 16919989.83
NLE18180101076233 | Obra | LP-FIV-03-17 | URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 5993593.84 | 5993593.84
NLE18180101075617 | Obra | LP-FIV-01-18 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GAVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 15297149.62 | 15297149.62
NLE18180101075646 | Obra | LP-FIV-02-17 | EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 4992166.71 | 4992166.71
NLE18180201106455 | Obra | LP-FIII-01-18 | PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 32998358.85 | 32998358.85
NLE180301390117 | Obra | IR-FIV-02-18 | PROYECTOS URBANISTICOS GRECIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 2400000 | 2400000
NLE180301390129 | Obra | IR-FIV-03-18 | ORGANIZACION GEMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 3100000 | 3100000
NLE180301390215 | Obra | IR-FIV-06-18 | AXIS CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 2200000 | 2200000
NLE18180101061007 | Obra | AD-FIII-01-18 | ARE URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 91231 | 91231
NLE180301390334 | Obra | IR-FIV-08-18 | ALFYNIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 910000 | 910000
NLE180301390315 | Obra | IR-FIV-05-18 | ARE URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 1650000 | 1650000

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE18180101075626 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1000 | 100000
NLE180301390228 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180401498694 | 2018 | 4 | Vehículos | 24 | 24 | 24 | 100
NLE180301390141 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 3534 | 3534 | 3534 | 100
NLE18180101075636 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 15 | 1500
NLE18180101075659 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 24380 | 2438000
NLE18180101076233 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 6440 | 6440 | 100
NLE18180101075617 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 800 | 80000
NLE18180101075646 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 4167 | 416700
NLE18180101075661 | 2018 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201106455 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301390117 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1591 | 1591 | 1591 | 100
NLE180301390129 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 5397 | 5397 | 5397 | 100
NLE180301390215 | 2018 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180101061007 | 2018 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180301390334 | 2018 | 4 | Piezas | 52 | 52 | 52 | 100
NLE180301390315 | 2018 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100