## 1ER TRIM 17 INFRA 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [21 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE17170100843974 | Construcción De Banqueta En Acceso A Col Misión De Los Olivos - 21018 | 21018 | Nuevo León | Apodaca | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 81200 | 81200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## 2DO TRIM 17 INFRA 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [20 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 14
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE00170200866238 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63126 | 63126 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00170200866239 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63122 | 63122 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00170200866240 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63133 | 63133 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 10365 | 10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00170200866241 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63119 | 63119 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00170200866242 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63113 | 63113 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00170200866243 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63109 | 63109 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00170200866244 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63106 | 63106 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 53500 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00170200866245 | Adquisición De Software Y Hardware - 63101 | 63101 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00170200866246 | Adquisición De Software Y Hardware - 63098 | 63098 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 61900 | 61900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00170200866247 | Adquisición De Software Y Hardware - 63093 | 63093 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00170200866248 | Adquisicion De Software Y Hardware - 63084 | 63084 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 29950 | 29950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00170200866249 | Adquisicion De Software Y Hardware - 63072 | 63072 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 359640 | 359640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100843974 | Construcción De Banqueta En Acceso A Col Misión De Los Olivos - 21018 | 21018 | Nuevo León | Apodaca | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 81200 | 81200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00170200866250 | Cuarta Etapa De Drenaje Pluvial En Las Col Moises Saenz Amarantos Y Jardines De Monterrey - 36129 | 36129 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 35936500 | 21235398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:

## 3ER TRIM 17 INFRA 17
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [18 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 14
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE00160200698973 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 126115 | 126115 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 955177.17 | [6 empty] | 0 |  | Vehículos |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866238 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63126 | 63126 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866239 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63122 | 63122 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170200866240 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63133 | 63133 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10365 | 10365 | 10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866241 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63119 | 63119 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 66000 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866242 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63113 | 63113 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866243 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63109 | 63109 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26400 | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866244 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63106 | 63106 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53500 | 53500 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866245 | Adquisición De Software Y Hardware - 63101 | 63101 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13800 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866246 | Adquisición De Software Y Hardware - 63098 | 63098 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 61900 | 61900 | 61900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866247 | Adquisición De Software Y Hardware - 63093 | 63093 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866248 | Adquisicion De Software Y Hardware - 63084 | 63084 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29950 | 29950 | 29950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866249 | Adquisicion De Software Y Hardware - 63072 | 63072 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 359640 | 359640 | 359640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170200866250 | Cuarta Etapa De Drenaje Pluvial En Las Col Moises Saenz Amarantos Y Jardines De Monterrey - 36129 | 36129 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35936499 | 35936500 | 32261224.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## 4TO TRIM 17 INFRA 17
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [21 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 14
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE17170200866238 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63126 | 63126 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170200866239 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63122 | 63122 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866240 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63133 | 63133 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10365 | 10365 | 10365 | 10365 | 10365 | 10365 | 10365 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170200866241 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63119 | 63119 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170200866242 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63113 | 63113 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170200866243 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63109 | 63109 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170200866244 | Acondicionamiento De Los Espacios Fisicos - 63106 | 63106 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53500 | 53500 | 53500 | 53500 | 53500 | 53500 | 53500 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866245 | Adquisición De Software Y Hardware - 63101 | 63101 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170200866246 | Adquisición De Software Y Hardware - 63098 | 63098 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 61900 | 61900 | 61900 | 61900 | 61900 | 61900 | 61900 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170200866247 | Adquisición De Software Y Hardware - 63093 | 63093 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170200866248 | Adquisicion De Software Y Hardware - 63084 | 63084 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29950 | 29950 | 29950 | 29950 | 29950 | 29950 | 29950 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866249 | Adquisicion De Software Y Hardware - 63072 | 63072 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 359640 | 359640 | 359640 | 359640 | 359640 | 359640 | 359640 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170200866250 | Cuarta Etapa De Drenaje Pluvial En Las Col Moises Saenz Amarantos Y Jardines De Monterrey - 36129 | 36129 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA N L | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35936499 | 35936500 | 35936500 | 35498583.11 | 35498583.11 | 35498583.11 | 9467892.26 | 98.7814 | 0 | Metros lineales | 1350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.